[image: image1.png]



УКРАЇНА

МАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

«01» лютого 2018 р.                          Марківка                                              № 22
Про затвердження плану основних

заходів цивільного захисту
Марківського району на 2018 рік

Керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до статті 19, пункту 5 частини першої статті 130 Кодексу цивільного захисту України, пункту 27 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 981-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік», пункту 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2018 рік»:
1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Марківського району на 2018 рік (далі - районний план заходів), що додається.
2. Виконавцям районного плану заходів надавати інформацію про хід його виконання головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації для узагальнення: за перше півріччя - до 25.06.2018, за рік - до 20.12.2018.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови, 

в.о. голови райдержадміністрації


            С. М. Трубіцин

	
	 ЗАТВЕРДЖЕНО


                                          Розпорядження голови


                                          Марківської районної

                                                    державної адміністрації

                                                    Луганської області

                                                    від «01 » лютого 2018 р. № 22


Марківський районний план

основних заходів цивільного захисту на 2018 рік

	№

з/п
	Найменування заходів
	Відповідальні за виконання
	Строк виконання

	1
	2
	3
	4

	Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту

	1. 
	Розроблення і затвердження переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період
	головний спеціаліст з питань НС РДА, органи місцевого самоврядування (за згодою), Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою)
	до 15 грудня

	2. 
	Продовження оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю, у структурі яких є відділення екстреної медичної допомоги, реанімації та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання
	Марківське РТМО, органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 15 грудня

	3. 
	Завершення створення місцевих формувань цивільного захисту
	Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади (за згодою), Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою)
	до 01 квітня

	4. 
	Організація проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту


	головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 25 грудня

	5. 
	Надання методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань підготовки до осінньо-зимового періоду
	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади (за згодою)
	вересень-жовтень

	6. 
	Формування електронного обліку захисних споруд цивільного захисту району, здійснення звірки результатів проведення технічної інвентаризації, електронного та документального обліку захисних споруд цивільного захисту
	головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 25 листопада

	7. 
	Розвиток загальнодоступних інформаційних ресурсів, забезпечення надання та оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту у місцевих засобах масової інформації, на офіційних сайтах місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
	головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	грудень

	8. 
	Розробка та коригування планів цивільного захисту на особливий період у частині, що стосується евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей у разі виникнення збройних конфліктів
	головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня

	Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

	9. 
	Виконання протиепідемічних, протиепізоотичних заходів щодо попередження виникнення найбільш небезпечних інфекційних захворювань серед людей, сільськогосподарських та диких тварин
	Управління Держпродспоживслужби у Марківському районі (за згодою), управління агропромислового розвитку РДА, Марківське РТМО (за згодою), головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області, органи місцевого самоврядування (за згодою), територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади (за згодою)
	протягом року

	10. 
	Здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню:
	
	

	
	1) виникненню пожеж у лісах та на сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду
	головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківське та Бондарівське лісомисливські лісництва, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), Марківський ВП ГУ НП (за згодою), управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 
	квітень - жовтень

	
	2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах
	головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	ІІ квартал

	Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій

	11. 
	Проведення зборів керівного складу територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій з питань підведення підсумків роботи у 2018 році і визначення основних завдань на 2019 рік
	територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади (за згодою)
	січень-лютий 2019 року

	12. 
	Проведення навчально-методичних зборів з начальниками відділів та фахівцями з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій
	головний спеціаліст з питань НС РДА
	березень,

червень,

вересень,

грудень

	Заходи щодо державного нагляду (контролю) у сфері техногенної і пожежної безпеки

	13. 
	Організація та здійснення:
	
	

	14. 
	1) перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо стану готовності:
	
	

	15. 
	до виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків
	головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	лютий-березень

	16. 
	місць масового відпочинку населення на водних об’єктах
	головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	травень-червень

	17. 
	2) визначення стану готовності:
	
	

	18. 
	комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням
	головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	березень-травень

	19. 
	Підприємств, що належать до сфери управління місцевих підрозділів центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період
	головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківське та Бондарівське лісомисливські лісництва(за згодою), Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), Марківський ВП ГУ НП (за згодою), управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
	квітень-червень

	20. 
	3) контролю за станом готовності систем централізованого оповіщення з доведенням до відома населення через засоби масової інформації навчальної інформації у сфері цивільного захисту


	головний спеціаліст з питань НС, начальник СЛД №3 смт Марківка Харківської філії ПАТ „Укртелеком”, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), Марківський ВП ГУ НП (за згодою)
	Листопад

	
	5) перевірка стану накопичення місцевих матеріальних резервів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:
	головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	за окремим планом

	21. 
	6) перевірока автоматизованої системи централізованого оповіщення області:
	
	

	
	- без запуску електросирен
	головний спеціаліст з питань НС, начальник СЛД №3 смт Марківка Харківської філії ПАТ „Укртелеком”
	17 січня

14 березня

18 квітня

20 червня

18 липня

19 вересня

17 жовтня

13 грудня

	
	- із можливим запуском електросирен
	головний спеціаліст з питань НС, начальник СЛД №3 смт Марківка Харківської філії ПАТ „Укртелеком” 
	14 лютого

16 травня

15 серпня

14 листопада

	Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення  надзвичайних ситуаціях

	9. 
	Організація функціональне навчання керівного складу і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ та організацій у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області
	головний спеціаліст з питань НС РДА
	протягом року (за окремим планом)

	10. 
	Організація та проведення:
	
	

	11. 
	1) у закладах загальної середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти дня цивільного захисту, тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини 
	відділ освіти райдержадміністрації, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), Марківський ВП ГУ НП (за згодою), головний спеціаліст з питань НС РДА
	квітень-травень,

жовтень-листопад

	12. 
	2) просвітницької роботи серед населення із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими інфекційними захворюваннями (отруєннями)
	Марківське РТМО, управління Держпродспоживслужби у Марківському районі, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), головний спеціаліст з питань НС РДА
	до 15 грудня

	13. 
	3) заходи із популяризації серед дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності шляхом проведення шкільних, районних змагань, навчально-тренувальних зборів і навчальних таборів
	відділ освіти райдержадміністрації, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківський ВП ГУ НП, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 15 грудня

	14. 
	4) громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой – рятівник року»
	відділ освіти райдержадміністрації, Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), головний спеціаліст з питань НС РДА, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 15 грудня

	15. 
	5) Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників
	Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань НС РДА, Марківський ВП ГУ НП, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	квітень-вересень

	16. 
	Створення циклу радіопередач, сюжетів соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми
	Марківський МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань НС РДА, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	квітень-вересень


Керівник апарату

райдержадміністрації 











К. М. Тищенко

